| 长春工业大学“十三五”教育事业主要发展建设目标完成情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制表时间：2018年3月28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标 | 负责单位 | 预期目标 | 2016年完成/目前规模（截止到2016年12月31日） | 2017年预期目标 | 2017中期检查情况/目前规模（截止到2017年10月30日） | 2017年完成/目前规模（截止到2017年12月31日 | 2018年预期目标 | 负责领导签字 |
| 在校 生规模 | 学校 | 21150-21860人 | 20686人 |  |  | 21153人 |  | 郭世强 |
|  | 人事处、研究生院 | 博士后研究人员：5人 | 0人 | 0人 |  |  |  |  |
|  | 研究生院 | 博士：50-60人 | 增13人/共33人 | 42人 | 增17人/共41人 | 增17人/共48人 | 22人 | 林洁琼 |
|  | 研究生院 | 硕士：2000-2200人 | 增663人/共1846人 | 1900人 | 增798人/共1976人 | 增798人/共2057人 | 869人 | 林洁琼 |
|  | 教务处（招生办）、学生处 | 本科：15500-16000人 | 增3879人 /共15403人 | 3970人 | 增4164人 /共15781人 | 增4304人 /共15781人 | 4676人 | 李万龙 |
|  | 教务处（招生办）、学生处 | 专科：3600人 | 增1010人 /共3310人 | 1100人 | 增1087人 /共3154人 | 增1179人 /共3154人 | 1208人 | 李万龙 |
| 教职工 | 人事处 | 总数：1800人以下 | 1771人（在编1501人，派遣270人） | 1800人以下 | 1744人（在编1473人、派遣271人） | 1761人（在编1490人、派遣271人） | 1800人以下 | 唐冰开 |
|  | 人事处 | 绩效工资：在2015年基础上翻一番 | 较2015年增长了30.3% | 较2015年增长44.86% | 44.17% | 45% | 45% | 唐冰开 |
| 专任 教师 | 人事处 | 总数：1200人 | 1037人 | 1072人 | 1043人 | 1056 | 1086 | 唐冰开 |
|  | 人事处 | 博士学位比例：50% | 37.1% | 39.2% | 38.7% | 39.2% | 42% | 唐冰开 |
|  | 人事处 | 硕士及以上学位比例：85% | 89.6% | 89.9% | 90.1% | 90.4% |  | 唐冰开 |
|  | 人事处 | 访学和进修教师比例：15% | 19.8% | 24% |  | 19.5% | 24% | 唐冰开 |
|  | 人事处 | 国家级人才称号：20人以上 |  |  | 2人/12人 | 2人/12人 | 1 | 唐冰开 |
|  | 人事处 | 青年教师培养：20人以上国外访问学者/年 |  |  | 28人 | 32人 | 25人 | 唐冰开 |
|  | 人事处 | 青年教师培养：10人以上国内访问学者或博士后/年 |  |  | 4人（访问学者）、 6人（博士后） | 4人（访问学者）、 8人（博士后） | 4人（访问学者）、8人（博士后） | 唐冰开 |
| 本科考研率 | 学生工作处 | 15% | 10% | 12% | 13.76% | 13.76% | 14% | 常惊宇 |
| 本科就业率 | 学生工作处 | 理工科类：95% | 94.66% | 95% | 89.86% | 93.37% | 95% | 常惊宇 |
|  | 学生工作处 | 文科类：85% | 90.75% | 91% | 85.50% | 93.44% | 93.50% | 常惊宇 |
| 学位点建设 | 研究生院（学科办） | 新增博士学位授权一级学科：1-3个 | 0个/3个（原有） | 2个 | 0个 | 增2个/共5个 | 已完成 | 林洁琼 |
|  | 研究生院（学科办） | 新增硕士学位授权一级学科：2-3个 | 撤2个一级学科，1个二级学科；增3个一级学科 /共 18个 | 2个 | 0个 | 撤1个，增3个 /共20个 | 已完成 | 林洁琼 |
|  | 研究生院（学科办） | 新增硕士专业学位授权点：4-6个 | 撤4个，增4个 /共18个 | 3个 | 0个 | 撤1个，增2个 /共19个 | 已完成 | 林洁琼 |
|  | 人事处、研究生院 | 新增博士后科研流动站：1-3个 | 0个 | 1-3个 | 0个 | 0个 |  |  |
|  | 研究生院（学科办） | 全国学科排名前30%-40%学科：1-2个 | 第四轮学科水平评估结果未公布 | 2个 | 2个 | 机械工程、化学工程与技术2个学科评估结果为B-类（全国排名30%-40%） | 已完成 | 林洁琼 |
|  | 研究生院（学科办） | 省级优秀硕士论文：50篇 |  |  | 19篇 | 19篇/19篇 | 20篇 | 林洁琼 |
|  | 研究生院（学科办） | 省级优秀博士论文：1-2篇 |  |  | 0 | 0 | 1 | 林洁琼 |
| 国家级教学成果奖 | 教务处 | 新增1项 | 0项 | 1项 | 0项 | 0项 | 国家1项 省级12项 | 李万龙 |
| 专业建设 | 教务处 | 本科专业：50个 | 0个/50个（原有） | 0个 | 撤2个，增1个 /共49个 | 撤2个，增1个 /共49个 | 撤1个 | 李万龙 |
|  | 教务处 | 国家级特色专业：10个 | 0个/6个（原有） | 0个 | 0个/6个（原有） | 0个/6个（原有） | 尚不确定国家和省2018年是否开展此项评审 | 李万龙 |
|  | 教务处 | 省级特色专业：15个 | 0个/12个（原有） | 0个 | 0个/12个（原有） | 0个/12个（原有） |  | 李万龙 |
| 专业认证 | 教学质量评价与监控中心 | 数量：2-3个 | 增1个 | 1个 | 0个/共1个 | 0个/共1个 | 0个 | 张宝昌 |
| 人才培养模式创新实验区 | 教务处 | 国家级：新增1个 | 0个/1个（原有） | 0个 | 0个/1个（原有） | 0个/1个（原有） | 尚不确定国家和省2018年是否开展此项评审 | 李万龙 |
| 大学生校外实践教育基地 | 教务处 | 国家级：新增1个 | 0个/1个（原有） | 0个 | 0个/1个（原有） | 0个/1个（原有） |  | 李万龙 |
|  | 教务处 | 省级：新增8个 | 增4个/共5个（原有1个、增4个） | 2个 | 0个/共5个（原有1个、增4个） | 0个/共5个（原有1个、增4个） |  | 李万龙 |
| 实验教学示范中心 | 教务处 | 国家级：新增2个 | 0个/1个（原有） | 0个 | 0个/1个（原有） | 0个/1个（原有） |  | 李万龙 |
|  | 教务处 | 省级：新增10个 | 0个/12个（原有） | 3个 | 0个/12个（原有） | 0个/12个（原有） |  | 李万龙 |
| 教师教学发展示范中心 | 教师教学发展中心 | 省级：1个 | 正在建设之中 | 仍然在建设之中 | 正在建设之中 | 正在建设之中 | 向省教育厅申报省级示范中心评审验收工作 | 常青 |
| 科研经费 | 科研处 | 2020年年科研经费达1亿元 | 3149万元 | 4000万元 | 3967万元 | 4025万元 | 4800万元 | 刘克平 |
| 科研立项 | 科研处 | 国家科技重大专项、国家重点研发计划等国家级大项目：5项 | 增1项/共1项 | 1项 | 增1项/共2项 | 增1项/共2项 | 1项 | 刘克平 |
|  | 科研处 | 国家自然科学基金：100项 | 21项 | 20项 | 增16项/共37项 | 增16项/共37项 | 20项 | 刘克平 |
|  | 科研处 | 国家社会科学基金：10项 | 2项 | 2项 | 0项/2项 | 0项/共2项 | 2项 | 刘克平 |
| SCI论文 | 科研处 | 800篇 | 145篇 | 180篇 | 增151篇/共296篇 | 增166篇/共311篇 | 200篇 | 刘克平 |
| EI论文 | 科研处 | 400篇 | 32篇 | 40篇 | 增34篇/共66篇 | 增42篇/共74篇 | 50篇 | 刘克平 |
| CSSCI论文 | 科研处 | 200篇 | 14篇 | 25篇 | 增13篇/共27篇 | 增13篇/共27篇 | 30篇 | 刘克平 |
| 发明专利 | 科研处 | 申请200项 | 41项 | 50项 | 增69项/共110项 | 增69项/共110项 | 80项 | 刘克平 |
| 科技进步奖 | 科研处 | 国家级：1项 | 0项 | 0项 | 0项 | 0项 | 0项 | 刘克平 |
|  | 科研处 | 省部级一等奖：5项 | 2项 | 1项 | 增1项/共3项 | 增1项/共3项 | 1项 | 刘克平 |
| 科技成果转化 | 科研处 | 转化重大：10项 | 2项 | 4项 | 增2项/共4项 | 增2项/共4项 | 3项 | 刘克平 |
|  | 科研处 | 转移重点：200项 | 15项 | 20项 | 增25项/共40项 | 增29项/共44项 | 20项 | 刘克平 |
| 科研平台 | 科研处 | 新增国家级：1-2个 | 0个 | 1个 | 0个 | 0个 | 1个 | 刘克平 |
|  | 科研处 | 新增省部级：10个 | 1个 | 3个 | 增3个/共4个 | 增4个/共5个 | 3个 | 刘克平 |
| 文化素质教育 | 宣传部、团委 | 有影响的文化活动：100场 | 33场 （宣传部12、团委21） | 20场(团委) | 增26场(团委)/共59场（宣传部12、团委47） | 增40场（宣传部12、团委28）/共73场（宣传部24、团委49） | 30场（团委） | 王鸣晖仲崇利 |
|  | 宣传部、科研处 | 国家级科技活动和文化奖：35-40项 | 10项（宣传部） |  |  | 增12项（宣传部）/共22项（宣传部） |  | 王鸣晖 |
|  | 宣传部、团委 | 全国有影响的社团：10-20个 | 3个 | 4个 | 增4个/共7个 | 增5个/共8个 | 4个 | 仲崇利 |
|  | 宣传部 | 全国有影响的文化品牌：3-5个 | 2个 |  |  | 0个/共2个 |  | 王鸣晖 |
|  | 宣传部、教务处 | 特色文化素质课程：10门 |  |  |  | 2个/共2个 |  | 王鸣晖 |
|  | 宣传部 | 全国有影响的文化著作：3-5部 |  |  |  |  |  | 王鸣晖 |
| 校园建设 | 基建处 | 新增北湖校区土地面积：52.6万平方米 | 0 | 52.6万平方米 | 51.378万平方米/ 51.378万平方米 | 51.378万平方米/ 51.378万平方米 | 已完成 | 付伟 |
|  | 基建处 | 北湖校区新增建筑面积：25万平方米 | 1.44万平方米 | 2.54万平方米 | 2.54万平方米/ 共3.98万平方米 | 2.54万平方米/ 共3.98万平方米 | 19.76万平方米（其中西区5.2万平方米、东区14.56万平方米） | 付伟 |
| 党的建设 | 组织部、宣传部 | 取得党建、思政新成果：1-2项 | 1项（全国模范职工之家） | 1项 | 增1个（全国国防教育特色学校）/共2个 | 增1个（全国国防教育特色学校）/共2个 | 0个 | 郭立祥 王鸣晖 |
| 国际化办学 | 国际交流与合作处 | 中外合作办学项目达到：5-8个 | 增1个/共4个（其中原有3个） | 1-2个 | 0个/共4个（其中原有3个） | 0个/共4个（其中原有3个） | 1-2个 | 王海云 |
|  | 国际交流与合作处 | 中外合作办学机构：1个 | 0个 | 0个 | 0个 | 0个 | 0个 | 王海云 |
|  | 国际交流与合作处 | 合作院校达到：80个 | 增2个/共58个（其中原有56个） | 10个 | 增4个/共62个（其中原有56个） | 增4个/共62个（其中原有56个） | 10个 | 王海云 |

注：1.“20××年完成”指20××年1月1日至统计截止时间的增量。

2.“目前规模”指2016年1月1日至统计截止时间的总量。

发展规划处